## Gantt-diagram
| Webshop | [6 empty] | Iváncsics Attila | [6 empty] | Sólyom Ferenc | [7 empty] | Pergel Kata | [5 empty] | Mindenki | [7 empty] | Illés Edit | [6 empty] | Perényi Máté
Péntek 12:00-13:00
|  | Projekt kezdete: | 2022-09-27
[5 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2022-09-26 to 2022-12-11
1. Mérföldkő
| 9.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 2022-10-02: 2
| 9.1.2. Bemutató elkészítése | Perényi Máté | 2022-10-04 | 2022-10-05 | bar: 2022-10-06 to 2022-10-08
2. Mérföldkő
| 9.2.1. Use Case diagram | Iváncsics Attila | 2022-10-17 | 2022-10-20 | 2022-10-11: 2
| 9.2.2. Class diagram | Pergel Kata | 2022-10-17 | 2022-10-20 | 2022-10-11: 3
| 9.2.3. Sequence diagram | Pergel Kata | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 2022-10-17: 2
| 9.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Perényi Máté | 2022-10-17 | 2022-10-20 | 2022-10-17: 3
| 9.2.5. Package diagram | Sólyom Ferenc | 2022-10-17 | 2022-10-20 | bar: 2022-10-12 to 2022-10-15
| 9.2.6. Képernyőtervek | Illés Edit | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 2022-10-15: 2
| 9.2.7. Bemutató elkészítése | Perényi Máté | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-21: 2
3. Mérföldkő
1 | 9.3.1. Felhasználói munkamenet üzleti logikája több jogosultsági szinttel (admin, vevő, árufeltöltő) | Perényi Máté | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 2022-10-30: 3
| 9.3.2. Felhasználói munkamenethez kapcsolódó GUI megvalósítása | Iváncsics Attila | 2022-10-22 | 2022-10-25 | 2022-10-25: 3
| 9.3.3. Felhasználói munkamenethez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Sólyom Ferenc | 2022-10-23 | 2022-10-25 | 2022-10-25: 2
| 9.3.4. Felhasználók kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Iváncsics Attila | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2022-11-03: 3
| 9.3.5. Felhasználók kezeléséhez kapcsolódó GUI megvalósítása | Pergel Kata | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 2022-11-07: 2
| 9.3.6. Raktárak kezeléshez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Illés Edit | 2022-10-26 | 2022-10-29 | 2022-10-31: 3
| 9.3.7. Raktárak kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítása | Pergel Kata | 2022-10-27 | 2022-10-30 | 2022-11-03: 3
| 9.3.8. Raktárkezeléshez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Sólyom Ferenc | 2022-10-28 | 2022-10-30 | 2022-10-28: 2
| 9.3.9. Árukészletek kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Illés Edit | 2022-10-29 | 2022-11-02 | 2022-11-03: 3
| 9.3.10. Árukészletek kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítás | Illés Edit | 2022-10-30 | 2022-11-03 | 2022-11-07: 3
| 9.3.11. Árukészletek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Perényi Máté | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 2022-10-31: 2
| 9.3.12. Rendelés kezeléséhez kapcsolódó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Sólyom Ferenc | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 2022-11-08: 3
| 9.3.13. Rendelés kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítása | Iváncsics Attila | 2022-11-02 | 2022-11-06 | 2022-11-07: 4
| 9.3.14. Rendelés kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Illés Edit | 2022-11-03 | 2022-11-05 | 2022-11-06: 2
| 9.3.18. Email-es kiértesítési rendszer | Sólyom Ferenc | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 2022-11-07: 3
| 9.3.21. Biztonsági mentés automatikus létrehozása | Sólyom Ferenc | 2022-11-05 | 2022-11-08 | 2022-11-03: 3
| 9.3.22. Tesztelési dokumentum (TP, TC) | Mindenki | 2022-11-06 | 2022-11-08 | 2022-11-09: 2
| 9.3.23. Bemutató elkészítése | Illés Edit | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-13: 2
4. Mérföldkő
| 9.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Iváncsics Attila | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 2022-11-21: 2
| 9.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Sólyom Ferenc | 2022-11-15 | 2022-11-19 | 2022-11-21: 2
| 9.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Pergel Kata | 2022-11-16 | 2022-11-20 | 2022-11-21: 3
| 9.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TP, TC, TR) | Illés Edit | 2022-11-17 | 2021-11-22 | bar: 2022-11-28
| 9.4.5. Raktárak kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Perényi Máté | 2022-11-18 | 2021-11-22 | bar: 2022-11-28
| 9.4.6. Árukészletek kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Iváncsics Attila | 2022-11-19 | 2021-11-23 | bar: 2022-11-29
| 9.4.7. Rendelés kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Pergel Kata | 2022-11-20 | 2021-11-25 | bar: 2022-12-01
| 9.4.9. Email-es funkciók tesztelése (TP, TC, TR) | Illés Edit | 2022-11-21 | 2021-11-24 | bar: 2022-11-30
| 9.4.12. Biztonsági mentés tesztelése (TP, TC, TR) | Pergel Kata | 2022-11-22 | 2021-11-25 | 2022-12-01: 2
| 9.4.5. Bemutató elkészítése | Illés Edit | 2022-11-23 | 2022-11-23 | bar: 2022-12-02
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!